## Agile Sprint Backlog Seconda
AGILE SPRINT BACKLOG WITH BURNDOWN CHART
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5
User Story id=4 | 2
crea la tabella skill Manutentori all'interno del DB | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
gestire vincoli di integrità con la tabella manutentore | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
implementa nella classe SA il metodo addSkill | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5
User Story id=14 | 5
gestire gli EWO nella tabella del DB | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
creare gli Ewo | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
creare i metodi per gestire gli EWO nella classe Planner | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
User Story id=16 | 5
creare un metodo nella classe planner che consenta la visualizzazione delle informazioni dello stato degli EWO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
User Story id=20 | 5
creare una tabella nel DB che contiene le Competenze | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
creare una tabella che associ ad una certa attività le competenze per la realizzazione | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
creare metodi per la gestione della tabella nella classe SA | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5
TOTAL | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 9.5 | 6