## Agile Sprint Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG WITH BURNDOWN CHART
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS
User Story #1 | 5
creare entità utente |  |  | Not Started
creare entità SystemAdministrator |  |  | Not Started
nella classe system adminsitrator implementa il metodo addUtente |  |  | Not Started
nella classe system administrator implementa il metodo deleteUtente |  |  | Not Started
nella classe system administrator implementa il metodo viewUtente |  |  | Not Started
nella classe system administrator implementa il metodo modifyUtente |  |  | Not Started
creazione della base di dati d'appoggio |  |  | Not Started
creazione della tabella utenti |  |  | Not Started
creazione della tabella System Administrator |  |  | Not Started
User Story #3 | 2
nella classe SystemAdministrator implementa il metodo assegnaRuolo |  |  | Not Started
creare l'entità Manutentore |  |  | Not Started
creare l'entità Planner |  |  | Not Started
crea la tabella Planner nella base di dati |  |  | Not Started
crea la tabella Manutentore nella base di dati |  |  | Not Started
User Story #8 | 3
crea la tabella delle skill nel DB |  |  | Not Started
crea i metodi per gestire le skill all'interno della tabella nel DB |  |  | Not Started
gestire i vincoli di integrità con la tabella delle attività |  |  | Not Started
User Story #9 | 8
crea l'entità activity |  |  | Not Started
crea l'entità PlannedActivity |  |  | Not Started
crea l'entità UnplannedActivity |  |  | Not Started
crea l'entità ExtraActivity |  |  | Not Started
crea la tabella Attività nella base dati |  |  | Not Started
crea la tabella PlannedActivity |  |  | Not Started
crea la tabella Unplanned Activity |  |  | Not Started
crea la tabella ExtraActivity |  |  | Not Started
implementa il metodo createActivity nella classe Planner |  |  | Not Started
mplementa il metodo modifyActivity nella classe Planner |  |  | Not Started
implementa il metodo deleteActivity nella classe Planner |  |  | Not Started
implementa il metodo viewActivity nella classe Planner |  |  | Not Started
User Story #10 | 5
implementare nella clase Planner il metodo sortedActivities che consente la visualizzazione delle attività per settimana |  |  | Not Started
User Story #11 | 2
implementa il metodo selectActivity che consente di selezionare un'attività in funzione di alcuni parametri |  |  | Not Started
User Story #12 | 13
creare una tabella nel DB (orario) utile a salvare gli orari giornalieri in cui un manutentore è libero |  |  | Not Started
creare un metodo maintainerAval(manutenore, settimana, giorno) |  |  | Not Started
creare metodo maintainerAValPerc(manutentore, settimana) |  |  | Not Started
User Story #13 | 8
creare metodo assignActivity(Activity, Man) nella classe Planner |  |  | Not Started
creare tabella Activity-Maintainer nella base dati |  |  | Not Started
TOTAL | 43