## Agile Sprint Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG WITH BURNDOWN CHART
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
User Story id=1 | 2
Creare la base d'appoggio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creare l'entita AbstractUtente | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creazione della tabella S.A. nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementare la classe comunicatore con i suoi metodi | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0
Creare l'entita SystemAdministrator | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story id=3 | 5
creare gerarchia UtenteBuilder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
creare la tabella Maintainer nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
creare l'entita Maintainer | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nella classe S.A. implementare i metodi per gestire il Planner | 1.25 | 1.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0
creare l'entita Planner | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
creare la tabella maintainer_competenze nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
creazione della tabella maintainer_procedura | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nella classe S.A. implementare i metodi per gestire il Maintainer | 1.25 | 1.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0
creare la tabella Planner nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story id=9 | 8
crea l'entita PlannedActivity | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
crea l'entita Attivita | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
implementa il metodo viewActivity nella classe planner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
implemente il metodo deleteActivity nella classe planner | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0
implementa il metodo modifyActivity nella classe Planner | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0
crea la tabella attivita nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
implementa il metodo createActivity nella classe Planner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0
crea l'entità UnplannedActivity | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementare la gerarchia AbstractBuilder | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0
crea l'entità sito | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
crea l'entità Procedura | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
crea la tabella Sito nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
crea la tabella Procedure nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
implementare interfaccia EwoActivity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
implementare classe dummy ExtraActiviy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story id=10 | 5
Implementare nella classe Planner il metodo sortedActivities che consente la visualizzazione delle attività per settimana | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0
TOTAL | 20 | 20 | 15 | 13 | 8 | 3.5 | 0 | 0

## Agile Sprint Backlog Seconda
AGILE SPRINT BACKLOG WITH BURNDOWN CHART
BACKLOG TASK & ID | STORY POINTS | ORIGINAL ESTIMATE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | SPRINT REVIEW
User Story id=11 | 2
Implementare un'interfaccia che consenta la selezione delle attività | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
User Story id=12 | 13
Creare un metodo MaintainerAval della classe Planner | 6.5 | 6.5 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0
Creare metodo MaintainerAcalPerc nella classe Planner | 6.25 | 6.25 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 0 | 0
Creare la tabella orari nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story id=13 | 8
Creare tabella Maintainer_Competenze nel DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creare tabella Pianificazione del DB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creare metodo AssegnaMan nella classe Planner | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0
TOTAL | 23 | 23 | 22.25 | 16.25 | 7.25 | 2.5 | 0 | 0